## Diagrama Gantt
Fecha inicio | 2023-04-18
Fecha fin | 2023-06-13
General
Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Dias | Semanas | Progreso
Usuario | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 7 | 1 | 0%
Clientes | 2023-04-23 | 2023-05-07 | 14 | 2 | 0%
Productos | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 12 | 1 | 0%
Existencias | 2023-05-14 | 2023-05-23 | 9 | 1 | 0%
Ventas | 2023-05-20 | 2023-06-13 | 24 | 3 | 0%
Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Dias | Semanas | Progreso
Usuario | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 7 | 1 | 0%
Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Dias | Semanas | Progreso
Clientes | 2023-04-23 | 2023-05-07 | 14 | 2 | 0%
Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Dias | Semanas | Progreso
Productos | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 12 | 1 | 0%
Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Dias | Semanas | Progreso
Existencias | 2023-05-14 | 2023-05-23 | 9 | 1 | 0%
Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Dias | Semanas | Progreso
Ventas | 2023-05-20 | 2023-06-13 | 24 | 3 | 0%
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Dias]